## титул 2022
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления жилищно-коммунального |  | Начальник финансового отдела |  |  |  | Заместитель председателя |  |  |  | Решение Петриковского РИК
хозяйства и по проблемам ликвидации последствий |  | Петриковского районного |  |  |  | Петриковского районного |  |  |  | от __________________№__________
катастрофы на Чернобыльской АЭС |  | исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета
Гомельского облисполкома |  | _______________В.В. Вашкевич |  |  |  | _______________А.Ф.Дегтяр
___________________ Д.М.Рутковский |  | (в части бюджетного финансирования)
"_____" _______________ 2022 г.
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда на 2022 год
Петриковского района
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м | Срок проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2022 г., руб. | План финансирования 2022 год, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолжен ность на 01.01.2022г. | стоимость работ на 2022 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Р.Люксембург,10 г.Петриков | 1028 | 1028 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 420000 | 420000 |  | 420000 |  | 194513 | 225487
2 | Капитальный ремонт жилого дома с элементами реконструкции по ул.Городокская, 16 д.Мышанка Петриковского района | 2725 | 2725 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 440560 | 440560 |  | 440560 |  | 0 | 440560
3 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Школьная,1 г.п.Копаткевичи Петриковский район | 764 | 764 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Школьная,2 г.п.Копаткевичи Петриковский район | 373 | 373 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 105250 | 105250 |  | 105250 |  | 0 | 105250
5 | Капитальный ремонт жилого дома ул. Партизанская,7 г.п.Копаткевичи Петриковский район | 1137 | 1137 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 171687 | 171687 |  | 171687 |  | 171687 | 0
| ВСЕГО по разделу: | 6027 | 6027 |  |  | 1287497 | 1287497 | 0 | 1287497 | 0 | 516200 | 771297
Объекты без ввода площади в текущем году
| ВСЕГО по разделу: | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Ремонт фасада (утепление торцевых стен) общежития ул.Гоголя,9 г.Петриков | 1782 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 29500 | 29500 |  | 29500 |  | 0 | 29500
| ВСЕГО по разделу: | 1782 | 0 |  |  | 29500 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 29500
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Р.Люксембург,10 г.Петриков | 1028 |  | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома с элементами реконструкции по ул.Городокская, 16 д.Мышанка Петриковского района | 2725 |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 0
3 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Школьная,1 г.п.Копаткевичи Петриковский район | 764 |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Школьная,2 г.п.Копаткевичи Петриковский район | 373 |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома ул. Партизанская,7 г.п.Копаткевичи Петриковский район | 1137 |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 8000
6 | Ремонт фасада (утепление стен) жилого дома ул.Городокская,276 д.Мышанка Петриковского района | 3894 |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 8000
7 | Ремонт фасада (утепление торцевых стен) общежития ул.Гоголя,9 г.Петриков | 1782 |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 8000
8 | Ремонт по устранению аварийного состояния констуктивных элементов и инженерной системы жилого дома №3 кв№1 по ул.Гоголя г.Петриков |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 7000 | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 7000
| ВСЕГО по разделу: | 11703 | 0 |  |  | 102000 | 102000 | 0 | 102000 | 0 | 55000 | 47000
Затраты заказчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальный ремонт жилого дома с элементами модернизации ул.Городокская, 276 д.Мышанка Петриковского района | 3894 |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 4697.74 | 4697.74 |  | 4697.74 |  |  | 4697.74
0
0
| ВСЕГО по разделу: | 3894 | 0 |  |  | 4697.74 | 4697.74 | 0 | 4697.74 | 0 | 0 | 4697.74
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1423694.74 | 1423694.74 | 0 | 1423694.74 | 0 | 571200 | 852494.74
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация | Год постройки
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Р.Люксембург,10 г.Петриков |  | 2022-01-01 | 2022-03-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | ОАО "Гомельжилпроект" | 1973
|  |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  | При капитальном ремонте: замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, и водоснабжения, водоотведения, канализационных выпусков;-замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг;-ремонт системы газоснабжения согласно техническому диагностированию ЭКУП «ДИЭКОС»;-ремонт и устройство систем заземления и уравнивания потенциалов (руководствоваться изменением 1 СН 4.04.01-2019, раздел 1, абзац 2); - ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов;- восстановление отмостки;-восстановление отделки помещений нарушенной при производстве работ;-восстановление придомового благоустройства, нарушенного при производстве работ; -замену дверных заполнений проемов входных групп и технических помещений;-замена оконных заполнений в местах общего пользования на изделия из ПВХ;-ремонт кровли и фасадов;-ремонт вентиляционных шахт;-восстановление дренажа с заменой выпуска существующего до ближайшего колодца. При модернизации выполнить:-полную замену оборудования ИТП;-замену автоматизации учета и устройством системы автоматического регулирования расхода тепловой энергии; |  |  |  |  | по результатам торгов
2 | Капитальный ремонт жилого дома с элементами реконструкции по ул.Городокская, 16 д.Мышанка Петриковского района |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | ОАО "Гомельжилпроект" | 1936
|  |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  | При капитальном ремонте выполнить:ремонт и замену внутридомовых инженерных систем электро-, и водоснабжения, водоотведения, -замену магистралей системы отопления;канализационных выпусков;-замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг;-ремонт системы газоснабжения согласно техническому диагностированию ЭКУП «ДИЭКОС»;-ремонт и устройство системы уравнивания потенциалов (руководствоваться изменением 1 СН 4.04.01-2019, раздел 1, абзац 2);-ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов;- восстановление отмостки;-восстановление отделки помещений нарушенной при производстве работ;-восстановление придомового благоустройства, нарушенного при производстве работ; -замену дверных заполнений проемов входных групп и выходов на чердак и технических помещений;-замена оконных заполнений в местах общего пользования на изделия из ПВХ;-ремонт фасада;-замена балконных плит с ограждением;-ремонт (усиление) балок чердачного перекрытия;-замена стропильной системы и кровли (с устройством ограждения и водосточной системой);-полную замену оборудования ИТП;-замену автоматизации учета с устройством автоматического регулирования расхода тепловой энергии;-устройство молниезащиты;-устройство циркуляции системы ГВС;-устройство выпуска канализации из ИТП до ближайшего смотрового колодца;-устройство водомерного узла;При реконструкции выполнить:-расширение помещения ИТП (габаритные размеры, достаточные для размещения оборудования ИТП и водомерного узла, определить проектом). |  |  |  |  | по результатам торгов
3 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Школьная,1 г.п.Копаткевичи Петриковский район |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | по результатам торгов | 1972
|  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 |  | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления).Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях. |  |  |  |  | по результатам торгов
4 | Капитальный ремонт жилого дома ул.Школьная,2 г.п.Копаткевичи Петриковский район |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | по результатам торгов | 1967
|  |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления).Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях. |  |  |  |  | по результатам торгов
5 | Капитальный ремонт жилого дома ул. Партизанская,7 г.п.Копаткевичи Петриковский район |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | по результатам торгов | 1972
|  |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения); Ремонт водосточной системы; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях;Ремонт балконов. |  |  |  |  | по результатам торгов
6 | Ремонт фасада (утепление стен) жилого дома ул.Городокская,276 д.Мышанка Петриковского района |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 |  | Обследование жилого дома (тепловизионное) |  |  |  |  | по результатам торгов | 1978
7 | Ремонт фасада (утепление торцевых стен) общежития ул.Гоголя,9 г.Петриков |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | КАУП "Оптимист" | 1982
8 | Ремонт по устранению аварийного состояния констуктивных элементов и инженерной системы жилого дома №3 кв№1 по ул.Гоголя г.Петриков |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 |  | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | по результатам торгов | 1999
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
Государственного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство"
________________________ О.В.Спиридонов
Formulas:
начало месяц, год = [начало месяц, год, row above]
окончание месяц, год = [окончание месяц, год, row above]

## Лист1
замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, и водоснабжения, водоотведения, канализационных выпусков;-замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг;-ремонт системы газоснабжения согласно техническому диагностированию ЭКУП «ДИЭКОС»;-ремонт и устройство систем заземления и уравнивания потенциалов (руководствоваться изменением 1 СН 4.04.01-2019, раздел 1, абзац 2); - ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов;- восстановление отмостки;-восстановление отделки помещений нарушенной при производстве работ;-восстановление придомового благоустройства, нарушенного при производстве работ; -замену дверных заполнений проемов входных групп и технических помещений;-замена оконных заполнений в местах общего пользования на изделия из ПВХ;-ремонт кровли и фасадов;-ремонт вентиляционных шахт;-восстановление дренажа с заменой выпуска существующего до ближайшего колодца.При модернизации выполнить:-полную замену оборудования ИТП;-замену автоматизации учета и устройством системы автоматического регулирования расхода тепловой энергии;При модернизации выполнить:
При капитальном ремонте выполнить:ремонт и замену внутридомовых инженерных систем электро-, и водоснабжения, водоотведения, -замену магистралей системы отопления;канализационных выпусков;-замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг;-ремонт системы газоснабжения согласно техническому диагностированию ЭКУП «ДИЭКОС»;-ремонт и устройство системы уравнивания потенциалов (руководствоваться изменением 1 СН 4.04.01-2019, раздел 1, абзац 2);-ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов;- восстановление отмостки;-восстановление отделки помещений нарушенной при производстве работ;-восстановление придомового благоустройства, нарушенного при производстве работ; -замену дверных заполнений проемов входных групп и выходов на чердак и технических помещений;-замена оконных заполнений в местах общего пользования на изделия из ПВХ;-ремонт фасада;-замена балконных плит с ограждением;-ремонт (усиление) балок чердачного перекрытия;-замена стропильной системы и кровли (с устройством ограждения и водосточной системой);-полную замену оборудования ИТП;-замену автоматизации учета с устройством автоматического регулирования расхода тепловой энергии;-устройство молниезащиты;-устройство циркуляции системы ГВС;-устройство выпуска канализации из ИТП до ближайшего смотрового колодца;-устройство водомерного узла;При реконструкции выполнить:-расширение помещения ИТП (габаритные размеры, достаточные для размещения оборудования ИТП и водомерного узла, определить проектом).