## 2022 (3)
________________ С.Н.Гайчук
ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
г. Петриков и Петриковского района на 2022 год
№ | Адрес объекта | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
1. Источник финансирования: средства районного бюджета
1 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 50 | 650 | февраль | февраль
2 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 56 | 728 | февраль | февраль
3 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 20 | 700 | февраль | февраль
4 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п | 10 | 500 | февраль | февраль
5 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 56 | 1774.08 | июнь | июнь
6 | Текущий ремонт жилого дома №81 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 241 | 6278.05 | июнь | июнь
7 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п | 56 | 728 | февраль | февраль
8 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п | 30 | 1500 | сентябрь | сентябрь
9 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 15 | 525 | май | май
10 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 12 | 223.92 | февраль | февраль
11 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | июнь | июнь
12 | Текущий ремонт жилого дома №20 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п. | 10 | 500 | февраль | февраль
13 | Текущий ремонт жилого дома №20 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт внутренней канализаци | м.п | 10 | 500 | сентябрь | сентябрь
14 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Советская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 30 | 950.4 | сентябрь | сентябрь
15 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Ленина аг.Новоселки | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | сентябрь | сентябрь
16 | Текущий ремонт жилого дома №23 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 3 | 54.84 | май | май
17 | Текущий ремонт жилого дома №23 ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт внутренней канализации | м.п. | 18 | 900 | сентябрь | сентябрь
18 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68 | май | май
19 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт внутренней канализации | м.п. | 16 | 800 | сентябрь | сентябрь
20 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68 | июнь | июнь
21 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | февраль | февраль
22 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | февраль | февраль
23 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | февраль | февраль
24 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водоправода | м.п. | 8 | 400 | сентябрь | сентябрь
25 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 52 | 4056 | июль | июль
26 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 20 | 1560 | октябрь | октябрь
27 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода (наружный) | м.п. | 36 | 1800 | октябрь | октябрь
28 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 224 | 2464 | июль | июль
29 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 48 | 895.68 | февраль | февраль
30 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п | 17 | 850 | август | август
31 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | Ремонт кровли | м2 | 16 | 946.88 | август | август
32 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | март | май
33 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт отмостки | м2 | 135 | 10530 | март | май
34 | Текущий ремонт жилого дома №12 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | март | май
35 | Текущий ремонт жилого дома №12 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт кровли | м2 | 20 | 1183.6 | сентябрь | декабрь
36 | Текущий ремонт жилого дома №215 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 4 | 73.12 | март | май
37 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 5 | 91.4 | март | май
38 | Текущий ремонт жилого дома №266 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п. | 16 | 800 | июль | август
39 | Текущий ремонт жилого дома №287 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п. | 17 | 850 | март | май
40 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена внутреннего водопровода,утепление трубопроводов | м.п | 30 | 1704.6 | январь | февраль
41 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | ремонт внутренней канализаци | м.п | 30 | 1500 | январь | февраль
42 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена светильников | шт | 16 | 444.8 | январь | февраль
43 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 100 | 1095 | январь | февраль
44 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | Замена групповых приборов учета расхода электрической энерги | шт | 1 | 57.64 | январь | февраль
45 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена пакетных и автоматических выключателей | шт | 2 | 167.84 | январь | февраль
46 | Текущий ремонт жилого дома №79 ул.Первомайская г.Петриков | замена внутреннего водопровода,утепление трубопроводов | м.п | 6 | 340.92 | январь | февраль
47 | Текущий ремонт жилого дома №79 ул.Первомайская г.Петриков | ремонт внутренней канализаци | м.п | 12 | 600 | январь | февраль
48 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Заводская н.п.Копцевичи | замена светильников | шт | 6 | 166.8 | январь | февраль
49 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Заводская н.п.Копцевичи | замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 50 | 547.5 | январь | февраль
50 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Заводская н.п.Копцевичи | Замена групповых приборов учета расхода электрической энерги | шт | 1 | 57.64 | январь | февраль
51 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Заводская н.п.Копцевичи | замена пакетных и автоматических выключателей | шт | 2 | 167.84 | январь | февраль
52 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена светильников | шт | 6 | 166.8 | январь | февраль
53 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 50 | 547.5 | январь | февраль
54 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленина н.п.Копцевичи | Замена групповых приборов учета расхода электрической энерги | шт | 1 | 57.64 | январь | февраль
55 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена пакетных и автоматических выключателей | шт | 2 | 167.84 | январь | февраль
56 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Гоголя г.Петриков | Оштукатуривание участков стен,окраска стен в помещениях бытового и общественного назначения | м2 | 122 | 3514.82 | март | май
57 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Гоголя г.Петриков | Ремонт покрытия пола без изменения конструкции. | м2 | 26 | 436.83 | январь | февраль
58 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Розы люксембург г.Петриков | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 50 | 1555 | май | май
59 | Текущий ремонт жилого дома №4 ул.Розы люксембург г.Петриков | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 50 | 1555 | июнь | август
ИТОГО |  |  |  |  | 72050

## 2022 (2)
Приложение №1
к договору подряда №83 от_________________
________________ С.Н.Гайчук
ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
г. Петриков и Петриковского района на 2022 год
[9 empty] | март | июнь | сентябрь
№ | Адрес объекта | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Сроки выполнения работ |  | январь | апрель | июль | октябрь
[8 empty] | февраль | май | август | ноябрь
декабрь
[6 empty] | начало | окончание | 1квартал | 2квартал | 3квартал | 4квартал
| 1. Источник финансирования: средства районного бюджета | [6 empty] | 14000 | 20000 | 23000 | 15050 | 72050
1 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 50 | 650 | февраль | февраль | 13544.65 | 20295.86 | 23724.59 | 14484.9 | 72050
2 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 56 | 728 | февраль | февраль
3 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 20 | 700 | февраль | февраль
4 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п | 10 | 500 | февраль | февраль
5 |  | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 56 | 1774.08 | июнь | июнь
6 | Текущий ремонт жилого дома №81 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 241 | 6278.05 | июнь | июнь
7 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п | 56 | 728 | февраль | февраль
8 |  | замена внутреннего водопровода | м.п | 30 | 1500 | сентябрь | сентябрь
9 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 15 | 525 | май | май
10 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 12 | 223.92 | февраль | февраль
11 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | июнь | июнь
12 | Текущий ремонт жилого дома №20 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п. | 10 | 500 | февраль | февраль
13 |  | ремонт внутренней канализаци | м.п | 10 | 500 | сентябрь | сентябрь
14 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Советская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 30 | 950.4 | сентябрь | сентябрь
15 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Ленина аг.Новоселки | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | сентябрь | сентябрь
16 | Текущий ремонт жилого дома №23 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 3 | 54.84 | май | май
17 |  | ремонт внутренней канализации | м.п. | 18 | 900 | сентябрь | сентябрь
18 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68 | май | май
19 |  | ремонт внутренней канализации | м.п. | 16 | 800 | сентябрь | сентябрь
20 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68 | июнь | июнь
21 |  | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | февраль | февраль
22 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | февраль | февраль
23 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | февраль | февраль
24 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водоправода | м.п. | 8 | 400 | сентябрь | сентябрь
25 |  | ремонт отмостки | м2 | 52 | 4056 | июль | июль
26 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 20 | 1560 | октябрь | октябрь
27 |  | Замена внутренего водопровода (наружный) | м.п. | 36 | 1800 | октябрь | октябрь
28 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 224 | 2464 | июль | июль
29 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 48 | 895.68 | февраль | февраль
30 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п | 17 | 850 | август | август
31 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | Ремонт кровли | м2 | 16 | 946.88 | август | август
32 |  | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | март | май
33 |  | ремонт отмостки | м2 | 135 | 10530 | март | май
34 | Текущий ремонт жилого дома №12 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | март | май
35 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 1183.6 | сентябрь | декабрь
36 | Текущий ремонт жилого дома №215 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 4 | 73.12 | март | май
37 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 5 | 91.4 | март | май
38 | Текущий ремонт жилого дома №266 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п. | 16 | 800 | июль | август
39 | Текущий ремонт жилого дома №287 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п. | 17 | 850 | март | май
40 | Текущий ремонт жилого дома №8 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена внутреннего водопровода,утепление трубопроводов | м.п | 30 | 1704.6 | январь | февраль
41 |  | ремонт внутренней канализаци | м.п | 30 | 1500 | январь | февраль
42 |  | замена светильников | шт | 16 | 444.8 | январь | февраль
43 |  | замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 100 | 1095 | январь | февраль
44 |  | Замена групповых приборов учета расхода электрической энерги | шт | 1 | 57.64 | январь | февраль
45 |  | замена пакетных и автоматических выключателей | шт | 2 | 167.84 | январь | февраль
46 | Текущий ремонт жилого дома №79 ул.Первомайская г.Петриков | замена внутреннего водопровода,утепление трубопроводов | м.п | 6 | 340.92 | январь | февраль
47 |  | ремонт внутренней канализаци | м.п | 12 | 600 | январь | февраль
48 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Заводская н.п.Копцевичи | замена светильников | шт | 6 | 166.8 | январь | февраль
49 |  | замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 50 | 547.5 | январь | февраль
50 |  | Замена групповых приборов учета расхода электрической энерги | шт | 1 | 57.64 | январь | февраль
51 |  | замена пакетных и автоматических выключателей | шт | 2 | 167.84 | январь | февраль
52 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленина н.п.Копцевичи | замена светильников | шт | 6 | 166.8 | январь | февраль
53 |  | замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 50 | 547.5 | январь | февраль
54 |  | Замена групповых приборов учета расхода электрической энерги | шт | 1 | 57.64 | январь | февраль
55 |  | замена пакетных и автоматических выключателей | шт | 2 | 167.84 | январь | февраль
56 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Гоголя г.Петриков | Оштукатуривание участков стен,окраска стен в помещениях бытового и общественного назначения | м2 | 122 | 3514.82 | март | май
57 |  | Ремонт покрытия пола без изменения конструкции. | м2 | 26 | 436.83 | январь | февраль
58 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Розы люксембург г.Петриков | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 50 | 1555 | май | май
59 | Текущий ремонт жилого дома №4 ул.Розы люксембург г.Петриков | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 50 | 1555 | июнь | август
ИТОГО |  |  |  |  | 72050
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
| Председатель |  |  | Директор
| Петриковского районного |  |  | КУП «Петриковский райжилкомхоз»
исполнительного комитета
| _____________ А.М. Навныко |  |  | ________________ С.Н.Гайчук

## 2022
ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
г. Петриков и Петриковского района на 2021 год
№ | Адрес объекта | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
1. Источник финансирования: средства районного бюджета
1 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 50 | 650 | июль | август
2 |  | замена отдельных участков кровли | м2 | 30 | 863.1 | май | июнь
3 |  | ремонт отмостки | м2 | 56 | 4368
4 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 56 | 728 | июль | август
5 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 20 | 700 | июль | август
6 |  | ремонт отмостки | м2 | 84 | 6552
7 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п | 10 | 500 | август | октябрь
8 |  | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 56 | 1774.08 | июнь | июнь
9 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 48 | 3744 | июнь | июнь
10 | Текущий ремонт жилого дома №81 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 241 | 6278.05 | июнь | июнь
11 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 56 | 728 | июль | август
12 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п | 56 | 728 | июль | август
13 |  | замена внутреннего водопровода | м.п | 30 | 1500
14 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 15 | 525
15 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, | м.п | 56 | 728 | июль | август
16 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 18 | 630
17 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 312 | июль | август
18 | Текущий ремонт жилого дома №13 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 21 | 1638
19 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Октябрьская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 312 | июль | август
20 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 312 | июнь | июнь
21 |  | замена вводного кабеля | м.п. | 12 | 223.92 | август | октябрь
22 |  | ремонт отмостки | м2 | 36 | 2808
23 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | июнь | июнь
24 | Текущий ремонт жилого дома №20 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п. | 10 | 500 | август | октябрь
25 |  | ремонт внутренней канализаци | м.п | 10 | 500
26 |  | ремонт отмостки | м2 | 28 | 2184
27 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 14 | 490 | июнь | июнь
28 |  | ремонт отмостки | м2 | 42 | 3276
29 | Текущий ремонт жилого дома №16 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 16 | 560 | июнь | июнь
30 |  | ремонт отмостки | м2 | 56 | 4368
31 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 48 | 3744 | июнь | июнь
32 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Советская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 30 | 950.4 | июнь | июнь
33 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Ленина аг.Новоселки | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | июнь | июнь
34 | Текущий ремонт жилого дома №30 ул.Ленина аг.Новоселки | замена отдельных участков кровли (мягкая) | м2 | 170 | 4890.9 | июнь | август
35 | Текущий ремонт жилого дома №23 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 3 | 54.84
36 |  | ремонт внутренней канализации | м.п. | 18 | 900 | июнь | июнь
37 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68
38 |  | ремонт внутренней канализации | м.п. | 16 | 800 | июнь | июнь
39 | Текущий ремонт жилого дома №19 ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 21 | 735 | июнь | август
40 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68
41 |  | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | июль | июль
42 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68
43 |  | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | июль | июль
44 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 6 | 109.68
45 |  | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 130.62 | июль | июль
46 | Текущий ремонт жилого дома №46 ул.Ленина аг.Новоселки | замена входной группы | м2 | 3 | 54.84
47 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Восточная г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли | м2 | 50 | 1438.5 | июнь | июнь
48 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водоправода | м.п. | 8 | 400
49 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 4 | 140
50 |  | штукатурка фасада | м2 | 215 | 2365
51 |  | ремонт отмостки | м2 | 52 | 4056 | август | октябрь
52 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 20 | 1560
53 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 1 | 35
54 |  | Замена внутренего водопровода (наружный) | м.п. | 36 | 1800 | июнь | июнь
55 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Фрунзе г.п.Копаткевичи | замена внутреннего водопровода | м.п. | 50 | 2500 | май | июнь
56 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | замена внутренней канализации | м.п. | 6 | 300 | май | июнь
57 |  | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 12 | 420 | май | июнь
58 |  | штукатурка фасада | м2 | 215 | 2365
59 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 160 | 1760
60 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 224 | 2464
61 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 48 | 895.68 | май | июнь
62 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | июнь | июнь
63 |  | ремонт отмостки | м2 | 135 | 10530 | июнь | июнь
64 |  | замена внутреннего водопровода | м.п | 17 | 850 | август | август
65 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | Ремонт кровли | м2 | 16 | 946.88 | август | август
66 |  | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | июнь | июнь
67 |  | ремонт отмостки | м2 | 135 | 10530 | июнь | июнь
68 | Текущий ремонт жилого дома №11 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | июнь | июнь
69 |  | ремонт отмостки | м2 | 135 | 10530 | июнь | июнь
70 | Текущий ремонт жилого дома №12 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя | м2 | 136 | 1496
71 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 1183.6 | август | август
72 | Текущий ремонт жилого дома №215 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 4 | 73.12 | май | май
73 | Текущий ремонт жилого дома №223 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 4 | 73.12 | июнь | июнь
74 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт входной группы | м2 | 5 | 0 | май | май
75 | Текущий ремонт жилого дома №266 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п. | 16 | 800 | июль | июль
76 |  | ремонт входной группы | м2 | 5 | 0 | июль | июль
77 | Текущий ремонт жилого дома №232 ул.Городокская д. Мышанка | окраска цоколя | м2 | 136 | 1496 | июль | июль
78 | Текущий ремонт жилого дома №287 ул.Городокская д. Мышанка | замена внутреннего водопровода | м.п. | 17 | 850 | май | май
1 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 20 |  | январь | январь
2 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 20 |  | январь | январь
3 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 20 |  | февраль | февраль
4 | Текущий ремонт жилого дома №6 ул.Воровского г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 10 |  | февраль | февраль
7 | Текущий ремонт жилого дома №2 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов,замена светильников на светодиодные с датчиком движения | м | 70 |  | март | апрель
8 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Держинского г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 13 |  | март | март
10 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Коммунистическа г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 18 |  | апрель | апрель
11 | Текущий ремонт жилого дома №4 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 70 |  | апрель | май
50 | Текущий ремонт жилого дома №12 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 70 |  | июль | август
58 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Гоголя г. Петриков | автоматических выкл. в этажных щитках учета электроэнергии жильцов, замена кабеля | шт | 13 |  | август | август
59 | Текущий ремонт жилого дома №76 ул.Бумажкова г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 13 |  | август | август
68 | Текущий ремонт жилого дома №4 ул.Луначарского г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 12 |  | октябрь | октябрь
69 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Коммунистическа г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 18 |  | ноябрь | ноябрь
70 | Текущий ремонт жилого дома №74 ул.Бумажкова г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 8 |  | ноябрь | ноябрь
| ИТОГО |  |  |  | 137568.41
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
| Председатель |  |  | Директор
| Петриковского районного |  |  | КУП «Петриковский райжилкомхоз»
исполнительного комитета
| _____________ А.М. Навныко |  |  | ________________ В.В.Пилер

## 2021 полный
ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
г. Петриков и Петриковского района на 2021 год
№ | Адрес объекта | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
1. Источник финансирования: средства районного бюджета
1 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 20 | 5015 | январь | январь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
2 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 20 | 4962 | январь | январь |  | 9977 | 8011 | 29501 | 20597 | 35213.5 | 6677.5 | 43622.2 | 58070 | 5963 | 2503 | 5603
3 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 20 | 5201 | февраль | февраль
4 | Текущий ремонт жилого дома №6 ул.Воровского г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 10 | 2810 | февраль | февраль
5 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 160 | 6720 | март | март | 6720
6 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 224 | 9408 | март | март | 9408
7 | Текущий ремонт жилого дома №2 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов,замена светильников на светодиодные с датчиком движения | м | 70 | 8252 | март | апрель
8 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Держинского г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 13 | 2601 | март | март
9 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Городокская д. Мышанка | замена запорной арматуры, замена участка труб горячего и холодного водоснабжения | шт/м | 35/36 | 10520 | апрель | апрель
10 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Коммунистическа г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 18 | 3852 | апрель | апрель
11 | Текущий ремонт жилого дома №4 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 70 | 6225 | апрель | май
12 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт воздухоотводов на кровле | шт | 20 | 2520 | май | июнь
13 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 215 | 9030 | май | июнь | 9030
14 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 215 | 9030 | май | июнь | 9030
15 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Фрунзе г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 346 | 173 | май | июнь | 173
16 | Текущий ремонт жилого дома №81 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 241 | 120.5 | май | июнь | 120.5
17 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | замена кровли(шиферная) (50%) | м2 | 330 | 16500 | май | июль
18 | Текущий ремонт жилого дома №12 ул.Городокская д. Мышанка | замена участка кровли (шиферная) | шт | 20 | 360 | май | май | 360
19 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 288 | июнь | июнь | 288
20 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Советская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 30 | 540 | июнь | июнь | 540
21 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 56 | 1008 | июнь | июнь | 1008
22 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода | м.п. | 8 | 128 | июнь | июнь | 128
23 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода | м.п. | 30 | 480 | июнь | июнь | 480
24 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Фрунзе г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода | м.п. | 50 | 800 | июнь | июнь | 800
25 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода (наружний) | м.п. | 36 | 684 | июнь | июнь | 684
26 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | ремонт внутренней канализации | м.п. | 6 | 105 | июнь | июнь | 105
27 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт внутренней канализации | м.п. | 12 | 210 | июнь | июнь | 210
28 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт внутренней канализации | м.п. | 16 | 280 | июнь | июнь | 280
29 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 12 | 324 | июнь | июнь | 324
30 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 14 | 378 | июнь | июнь | 378
31 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 16 | 432 | июнь | июнь | 432
32 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 4 | 108 | июнь | август | 108
33 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 1 | 27 | июнь | август | 27
34 | Текущий ремонт жилого дома №19ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 21 | 567 | июнь | август | 567
35 | Текущий ремонт жилого дома №16 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 180 | 126 | июнь | июнь | 126
36 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 200 | 140 | июнь | июнь | 140
37 | Текущий ремонт жилого дома №11 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 75 | 52.5 | июнь | июнь | 52.5
38 | Текущий ремонт жилого дома №13 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 80 | 56 | июль | август | 56
39 | Текущий ремонт жилого дома №215 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 160 | 112 | июль | август | 112
40 | Текущий ремонт жилого дома №223 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 186 | 130.2 | июль | август | 130.2
41 | Текущий ремонт жилого дома №24булСоветская д. Мышанка | замена кровли (рулонная) (50%) | м2 | 50 | 1800 | июль | август | 1800
42 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 48 | 6384 | июль | июль | 6384
43 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 12 | 1596 | июль | июль | 1596
44 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 931 | июль | июль | 931
45 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 931 | июль | июль | 931
46 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 931 | июль | июль | 931
47 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 20 | 4000 | июль | сентябрь | 4000
48 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 28 | 5600 | июль | сентябрь | 5600
49 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 45 | 9000 | июль | сентябрь | 9000
50 | Текущий ремонт жилого дома №12 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 70 | 6802 | июль | август
51 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 50 | 600 | июль | август | 600
52 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м.п./м2 | 56/20 | 1212 | июль | август | 1212
53 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, замена грязевиков | м.п./шт | 56/2 | 672 | июль | август | 672
54 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м.п./м2 | 56/15 | 1077 | июль | август | 1077
55 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов, замена грязевиков | м.п./м2/шт | 56/18/2 | 1212 | июль | август | 1212
56 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 288 | июль | август | 288
57 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Октябрьская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 288 | июль | август | 288
58 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Гоголя г. Петриков | автоматических выкл. в этажных щитках учета электроэнергии жильцов, замена кабеля | шт | 13 | 3620 | август | август
59 | Текущий ремонт жилого дома №76 ул.Бумажкова г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 13 | 2650 | август | август
60 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 20 | 4000 | август | октябрь | 4000
61 | Текущий ремонт жилого дома №16 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 26 | 5200 | август | октябрь | 5200
62 | Текущий ремонт жилого дома №20 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 8 | 1600 | август | октябрь | 1600
63 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 16 | 3200 | август | октябрь | 3200
64 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 36 | 7200 | август | октябрь | 7200
65 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 48 | 9600 | август | октябрь | 9600
66 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 84 | 16800 | август | октябрь | 16800
67 | Текущий ремонт жилого дома №13 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 21 | 4200 | август | октябрь | 4200
68 | Текущий ремонт жилого дома №10 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 70 | 5963 | сентябрь | октябрь
69 | Текущий ремонт жилого дома №4 ул.Луначарского г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 12 | 2503 | октябрь | октябрь
70 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Коммунистическа г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 18 | 3850 | ноябрь | ноябрь
71 | Текущий ремонт жилого дома №74 ул.Бумажкова г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 8 | 1753 | ноябрь | ноябрь
| ИТОГО |  |  |  | 225738.2
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
| Председатель |  |  | Директор
| Петриковского районного |  |  | КУП «Петриковский райжилкомхоз»
исполнительного комитета
| _____________ А.М. Навныко |  |  | ________________ В.В.Пилер

## 2021 РИК под план
ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
г. Петриков и Петриковского района на 2021 год
№ | Адрес объекта | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
1. Источник финансирования: средства районного бюджета
1 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 15 | 3761.25 | январь | февраль
2 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 15 | 3721.5 | март | апрель
3 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Держинского г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 13 | 2601 | март | март
4 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Королева г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 10 | 2600.5 | май | июнь
5 | Текущий ремонт жилого дома №6 ул.Воровского г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 7 | 1967 | июль | июль
6 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Гоголя г. Петриков | замена кабеля и автоматических выкл. в этажных щитках | шт | 6 | 1670.77 | август | сентябрь
7 | Текущий ремонт жилого дома №2 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов,замена светильников на светодиодные с датчиком движения | м | 35 | 4125 | март | апрель
8 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Коммунистическа г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 9 | 1926 | апрель | апрель
9 | Текущий ремонт жилого дома №4 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 35 | 3112.5 | апрель | май
10 | Текущий ремонт жилого дома №10 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 35 | 2981.5 | май | июнь
11 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Коммунистическа г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 10 | 2138.8889 | июнь | июнь
12 | Текущий ремонт жилого дома №74 ул.Бумажкова г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 8 | 1753 | июль | июль
13 | Текущий ремонт жилого дома №12 Розы Люксембург г. Петриков | замена отдельных участков трубопровода, фасонных частей холодного водоснабжения и канализации, утепление и замена арматуры и контрольно-измерительных приборов | м | 70 | 6802 | июль | август
14 | Текущий ремонт жилого дома №76 ул.Бумажкова г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 13 | 2650 | август | август
15 | Текущий ремонт жилого дома №4 ул.Луначарского г. Петриков | замена светильников на светодиодные с датчиком движения | шт | 12 | 2503 | октябрь | октябрь
16 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 50 | 600 | май | сентябрь | 600
17 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м.п./м2 | 56/20 | 1212 | май | сентябрь | 1212
18 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, замена грязевиков | м.п./шт | 56/2 | 672 | май | сентябрь | 672
19 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м.п./м2 | 56/15 | 1077 | май | сентябрь | 1077
20 | Текущий ремонт жилого дома №7 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов, ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов, замена грязевиков | м.п./м2/шт | 56/18/2 | 1212 | май | сентябрь | 1212
21 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 288 | май | сентябрь | 288
22 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Октябрьская г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 288 | май | сентябрь | 288
23 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена парапетов | м.п. | 24 | 288 | май | сентябрь | 288
24 | Текущий ремонт жилого дома №5 ул.Советская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 30 | 540 | июль | август | 540
25 | Текущий ремонт жилого дома №9 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | замена отдельных участков кровли (шиферная) | м2 | 56 | 1008 | июль | август | 1008
26 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода | м.п. | 8 | 128 | июль | август | 128
27 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода | м.п. | 30 | 480 | июль | август | 480
28 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Фрунзе г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода | м.п. | 50 | 800 | июль | август | 800
29 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | Замена внутренего водопровода (наружний) | м.п. | 36 | 684 | июль | август | 684
30 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | ремонт внутренней канализации | м.п. | 6 | 105 | июль | август | 105
31 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт внутренней канализации | м.п. | 12 | 210 | июнь | сентябрь | 210
32 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт внутренней канализации | м.п. | 16 | 280 | июнь | сентябрь | 280
33 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 12 | 324 | июнь | сентябрь | 324
34 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 14 | 378 | июнь | сентябрь | 378
35 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 16 | 432 | июнь | сентябрь | 432
36 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 4 | 108 | июнь | сентябрь | 108
37 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 1 | 27 | июнь | сентябрь | 27
38 | Текущий ремонт жилого дома №19ул.Ленина аг.Новоселки | ремонт дым- и вент-каналов, штукатурка дымоходов | м2 | 21 | 567 | июнь | сентябрь | 567
39 | Текущий ремонт жилого дома №38 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 24 | 3192 | июнь | сентябрь | 3192
40 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | замена вводного кабеля | м.п. | 6 | 798 | июнь | сентябрь | 798
41 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 931 | июнь | сентябрь | 931
42 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 931 | июнь | сентябрь | 931
43 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Молодежная аг.Новоселки | замена вводного кабеля | м.п. | 7 | 931 | июнь | сентябрь | 931
44 | Текущий ремонт жилого дома №32 ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 10 | 2000 | июнь | август | 2000
45 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 7 | 1400 | июнь | август | 1400
46 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 15 | 3000 | июнь | август | 3000
47 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 10 | 2000 | июнь | август | 2000
48 | Текущий ремонт жилого дома №16 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 12 | 2400 | июнь | август | 2400
49 | Текущий ремонт жилого дома №20 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 4 | 800 | июнь | август | 800
50 | Текущий ремонт жилого дома №26 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 5 | 1000 | июнь | август | 1000
51 | Текущий ремонт жилого дома №75 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 10 | 2000 | июнь | август | 2000
52 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 12 | 2400 | июнь | август | 2400
53 | Текущий ремонт жилого дома №85 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 25 | 5000 | июнь | август | 5000
54 | Текущий ремонт жилого дома №13 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | ремонт отмостки | м2 | 11 | 2200 | июнь | август | 2200
55 | Текущий ремонт жилого дома №2 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 80 | 3360 | июнь | август | 3360
56 | Текущий ремонт жилого дома №18 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 114 | 4788 | июнь | август | 4788
57 | Текущий ремонт жилого дома №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 85 | 3570 | июнь | август | 3570
58 | Текущий ремонт жилого дома №2а ул.Базарная г.п.Копаткевичи | штукатурка фасада | м2 | 58 | 2436 | июнь | август | 2436
59 | Текущий ремонт жилого дома №3 ул.Фрунзе г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 346 | 173 | июнь | август | 173
60 | Текущий ремонт жилого дома №81 ул.Ленинская г.п.Копаткевичи | заделка швов | м.п. | 241 | 120.5 | июнь | август | 120.5
61 | Текущий ремонт жилого дома №10 ул.Городокская д. Мышанка | замена кровли(шиферная) (50%) | м2 | 55 | 2766.7683 | май | июль
62 | Текущий ремонт жилого дома №15 ул.Городокская д. Мышанка | замена запорной арматуры, замена участка труб горячего и холодного водоснабжения | шт/м | 17/18 | 5125 | апрель | апрель
63 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | ремонт воздухоотводов на кровле | шт | 5 | 675 | март | март
64 | Текущий ремонт жилого дома №12 ул.Городокская д. Мышанка | замена участка кровли (шиферная) | шт | 16 | 288 | май | май | 288
65 | Текущий ремонт жилого дома №16 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 180 | 126 | июнь | июнь | 126
66 | Текущий ремонт жилого дома №244 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 200 | 140 | июнь | июнь | 140
67 | Текущий ремонт жилого дома №11 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 76 | 53.2 | июнь | июнь | 53.2
68 | Текущий ремонт жилого дома №13 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 60 | 42 | июль | июль | 42
69 | Текущий ремонт жилого дома №215 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 160 | 112 | июль | июль | 112
70 | Текущий ремонт жилого дома №223 ул.Городокская д. Мышанка | покраска цоколя, участков фасада | м2 | 186 | 129.62 | июль | июль | 129.62
71 | Текущий ремонт жилого дома №24булСоветская д. Мышанка | замена кровли (рулонная) (50%) | м2 | 50 | 1800 | июль | июль | 1800
| ИТОГО |  |  |  | 112709.9972
110910