**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности**

**по объекту «Возведение радиорелейной линии связи Житковичский РЭС – ПС Лясковичи с заменой ВОЛС на участке ПС Житковичи-Житковичский РЭС в Житковичском и Петриковском районах»**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго». Юридический адрес: 246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9

Тел: +375 232 509554; +375 232 509556; +375 232 509558

E-mail: energo@gomelenergo.by

1. План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 15.01.2024 по 30.09.2025 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 15.06.2025 по 31.08.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 20.01.2024 по 17.07.2024 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | с 25.06.2025 по 30.11.2025Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 01.07.2025 по 15.12.2025 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 01.08.2025 по 20.02.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 01.08.2025 по 28.02.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 15.09.2025 по 30.03.2026 |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

 Целью реализации проекта по объекту «Возведение радиорелейной линии связи Житковичский РЭС – ПС Лясковичи с заменой ВОЛС на участке ПС Житковичи-Житковичский РЭС в Житковичском и Петриковском районах» является создание магистральных каналов связи РУП «Гомельэнерго».

**I вариант.**

Для возведения радиорелейной линии Житковичский РЭС – ПС Лясковичи в Житковичском и Петриковском районах в качестве РРС применяется оборудование диапазона 10,7–11,7 ГГц в конфигурации 1+1 для режима работы «горячее резервирование» с пропускной способностью до 363 Мбит/с.

Для размещения наружных блоков РРС совместно с антеннами используются существующие радиомачты высотой 40 метров на ПС-110 кВ «Лясковичи» в Петриковском районе и в Житковичском РЭС Житковичского района.

Кабельное соединение на участке «Житковичский РЭС – ПС110 Житковичи» предусмотрено по существующей кабельной канализации.

Без устройства строительного городка.

**II вариант.**

Аналогичный варианту 1. Кабельное соединение на участке «Житковичский РЭС – ПС-110 Житковичи» предусмотрено по существующей кабельной канализации. Под рекой Гнилица переход осуществляется путем горизонтального направленного бурения (ГНБ) под руслом реки. Без устройства строительного городка.

**III вариант.**

Аналогичный варианту 2. Предусмотрено устройство строительного городка. Расположение не определено проектом.

**IV вариант.**

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.